FORO DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

CONVOCATORIA DE TRABAJOS TÉCNICOS

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: MTM-TSF (Multidisciplinary Technical Maturity for Tailings Storage Facilities): Metodología Multidisciplinaria para Evaluación de la Madurez del Proyecto en Estructuras de Disposición y Manejo de Relaves

- Tema: 17. Gestión de Riesgos del Negocio (Enterprise Risk Assessment)

- Categoría: 4. ESG (Environmental, Social, Governance)

- Datos de autor y coautores:

- Autor: Marcella Costa de Souza Garcia (marcella.garcia@ausenco.com, marcellacostadesouza@gmail.com / +55 21 9 91064260) Earth and Environment, Ingeniera Geotécnica Senior, Ausenco, Brasil

- Coautora: Jessica Rodriguez (jessica.rodriguez@ausenco.com, jessicaprp@gmail.com / +51 1 993877552) Líder de Práctica en Ingeniería Geotécnica, Ausenco, Perú.

- Coautora: Rafaela Pedrosa (Rafaela.Pedrosa@ausenco.com, Rafaelapedrosa@hotmail.com.br / +55 31 9771-3011) Earth and Environment, Ingeniera Ambiental, Ausenco, Brasil

- Palabras claves: Madurez del proyecto, depósitos de relaves, evaluación multidisciplinaria, relaves, gestión de riesgos, desarrollo de ingeniería.

- Resumen:

Este artículo presenta la metodología MTM-TSF (Multidisciplinary Technical Maturity for Tailings Storage Facilities), desarrollada por Ausenco para evaluar de manera estructurada e integradala madurez de proyectos de disposición y manejo de relaves. La propuesta surge de la necesidad de alinear múltiples disciplinas de la ingeniería —como geotecnia, hidrología, medio ambiente, derechos mineros, gobernanza, transporte, procesos minerales, comunidades, planes de cierre, riesgos y licenciamiento— bajo un enfoque común, estandarizado, transparente y trazable para evaluar el nivel de avance alcanzado en cada etapa del proyecto.

La gestión de estructuras de disposición de relaves demanda un enfoque cada vez más integral, técnico y transparente. El aumento en la complejidad de los proyectos, junto con mayores exigencias regulatorias y crecientes expectativas sociales y ambientales, ha impulsado el desarrollo de metodologías más robustas que respalden la toma de decisiones por parte de los stakeholders.

Este escenario se intensifica con la rápida evolución de tecnologías de disposición —como filtrado, apilamiento en seco y co-disposición— así como con innovaciones en el procesamiento mineral que afectan directamente las características de los relaves generados. Estos cambios suponen nuevos desafíos para el diseño, la operación y el cierre de las instalaciones de almacenamiento, exigiendo una mayor integración entre disciplinas y trazabilidad en las decisiones.

La MTM-TSF se apoya en fundamentos conceptuales y normativos ampliamente reconocidos en la industria minera. Por un lado, se alinea con estándares consolidados como el Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) y marcos globales de gestión de riesgos. Por otro, incorpora principios metodológicos estructurados provenientes de herramientas utilizadas en la evaluación y desarrollo de proyectos, tales como el Technology Readiness Level (TRL), el enfoque por etapas Front-End Loading (FEL), y el análisis de modos de falla y efectos (FMEA).

Inspirada en estas bases, la MTM-TSF propone una lógica de evaluación basada en preguntas estructuradas, puntuación estandarizada y discusiones técnicas con especialistas. Este modelo favorece la trazabilidad de las decisiones, el alineamiento entre disciplinas y una planificación más consciente y transparente del desarrollo del proyecto.

La metodología tiene como objetivo proporcionar una herramienta estructurada y trazable para evaluar el nivel de madurez del proyecto, combinando análisis de riesgos, alineamiento interdisciplinario y métricas cuantitativas para medir el avance técnico a través de un índice de cumplimiento que va de 0 % a 100 %.

La estructura de evaluación se basa en una escala de puntuación de 1 a 4, asociada a dicho índice porcentual. Las preguntas se organizan en cuestionarios temáticos con alternativas de respuesta definidas que se discuten en sesiones técnicas con profesionales de diversas disciplinas. El proceso promueve un análisis consistente, transparente y alineado con las etapas de desarrollo del proyecto: desde el concepto inicial hasta la ingeniería de detalle. Además, puede adaptarse a otras fases del ciclo de vida, como construcción, operación, comisionamiento, expansiones, gestión de cambios y cierre.

Los proyectos con puntuaciones más bajas reflejan menor madurez y mayor incertidumbre, mientras que puntuaciones más altas indican mayor alineación con buenas prácticas, mayor solidez técnica y menor exposición a riesgos.

Como resultado de la aplicación de la MTM-TSF, se genera un mapa de calor multidimensional que representa visualmente el nivel de madurez del proyecto en cada uno de los ejes temáticos evaluados — como procesamiento mineral, estabilidad geotécnica, hidrogeología, licenciamiento ambiental, derechos mineros y gobernanza. Esta representación gráfica se deriva de la consolidación de las puntuaciones asignadas en las sesiones técnicas, reflejando el estado actual de desarrollo de cada componente del proyecto.

En un proyecto real donde se aplicó esta metodología, el mapa de calor se mostró como una herramienta valiosa para evidenciar brechas de desarrollo, alinear diferentes áreas técnicas y orientar las siguientes etapas de planificación y mitigación de riesgos. La herramienta ofreció una visión integrada, concreta y comparable de la madurez del proyecto, permitiendo a los stakeholders comprender rápidamente su estado y priorizar acciones estratégicas.

Además, el carácter visual y estructurado de la herramienta facilitó la comunicación entre áreas multidisciplinarias y la gestión de la información técnica, contribuyendo a la identificación de puntos críticos y mostrando cómo cada aspecto puede avanzar para permitir el progreso del proyecto, promoviendo mayor trazabilidad y transparencia en las decisiones.

De esta manera, la MTM-TSF se consolida como un recurso eficaz para el diagnóstico de madurez del proyecto y soporte en la toma de decisiones en iniciativas de disposición y manejo de relaves.

- Reseña profesional:

- Marcella Costa de Souza Garcia, Ingeniera civil graduada por el CEFET-RJ, con posgrado en Geotecnia (UFOP), especialización en Ingeniería de Presas y maestría en Ingeniería de Minas (CEFET-MG). Tiene más de 8 años de experiencia en geotecnia, con enfoque en disposición y manejo de relaves. Ha trabajado en la aplicación de HIRA en Vale y FMEA en CODELCO, además de liderar el Centro de Monitoreo Geotécnico Norte. También es profesora de posgrado en las áreas de proyectos y gestión de personas.

- Jessica Rodriguez, Jessica es Ingeniera Civil colegiada con más de 19 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería para la industria minera, tiene amplia experiencia en el diseño y construcción de estructuras mineras tales como presas de relaves, pad’s de lixiviación, depósitos de desmonte, pozas de procesos (ILS, PLS, Grandes Eventos), manejo de aguas, caminos de acceso, caminos de acarreo y planes de cierre de mina. Además, ha realizado Programas de Investigación Geotécnica y Supervisión de Construcción, Control y Aseguramiento de Calidad (CQA /CQC). Jessica ha participado en estudios a nivel Conceptual, Factibilidad, Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle de diferentes proyectos, desarrollando planes de manejo y depositación de relaves, optimización de depósitos de relaves, determinación de ubicación de puntos de descarga, y balances de agua. Manejo de softwares especializados para planes de manejo, como es el TMS (Tailings Management System) y para los balances de aguas, con el Goldsim 11.5. Actualmente, Jessica ocupa el cargo de Gerente de Geotecnia y Relaves en Canadá, trabajando de forma colaborativa en las operaciones el Este, Centro y Oeste de Canadá, garantizando que los proyectos sean ejecutados con los más altos estándares de calidad

- Rafaela Pedrosa, Experiencia en estudios ambientales para el licenciamiento de grandes proyectos mineros, incluyendo mina, presa y planta de procesamiento. Actuación en gestión de indicadores y condicionantes, interacción con organismos públicos, capacitaciones y elaboración de procedimientos para Sistemas de Gestión Integrado (SGI). Auditora Interna certificada en ISO 9001, 14001 y 45001.