TRABAJOS TECNICOS - PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

- Título: Enfoque metodológico innovador en el diseño y puesta en marcha de planta de molibdeno hasta lograr su calidad comercial en tiempo récord por equipo peruano de clase mundial

- Tema: Optimización de operaciones y procesos en plantas.

- Categoría: Procesamiento de Minerales y Metalurgia Extractiva.

- Datos de los Autores:

Juan Cahuana Cuba - Superintendente de Procesos / Enrique Araoz Silva – Líder de procesos/ Carlos Zambrano Rodriguez – Superintendente de concentradora / Correo corporativo: carlos.zambrano@angloamerican.com / Correo personal: czambrano@pucp.edu.pe /Celular: 948778328

- Palabras claves:  molibdeno, comisionamiento, planta, recuperación, concentrado.

- Resumen del trabajo técnico

Contexto

La planta de molibdeno de Quellaveco, en la región Moquegua, es una línea estratégica clave de la unidad minera, diseñada para contribuir con la estrategia comercial junto con la producción de cobre. Tradicionalmente, el molibdeno es considerado un mineral de menor relevancia en el sector minero por ello muchas plantas demoran meses o años en comisionar las plantas de concentración de molibdeno o sus niveles de eficiencia son limitados. El mineral que alimenta estas plantas, que proviene del circuito de cobre, suele tener características poco favorables para su procesamiento eficiente, alcanzando usualmente niveles de recuperación medios o bajos. En Quellaveco se ha logrado hasta la fecha una recuperación del 95% con proyección a seguir aumentando con las mejoras programadas en la planta.

El diseño de la planta se desarrolló en una etapa temprana, cuando se contaba con escasa información sobre el real potencial del molibdeno en el mineral y poca información de plantas referentes de éxito. El equipo técnico de Anglo American Quellaveco tuvo que asumir el reto de diseñar, planificar y poner en marcha la planta de molibdeno en este escenario desafiante para lo cual fue necesario formular y aplicar un enfoque metodológico innovador, orientado a lograr la puesta en marcha de la planta en tiempo récord con un desempeño sobresaliente desde el primer día de operación

Objetivo del trabajo

Diseñar, planificar y poner en marcha la planta de molibdeno de Quellaveco, liderada por un equipo peruano de clase mundial, a fin de iniciar la producción de concentrado en el menor tiempo posible con altos niveles de recuperación, calidad comercial, seguridad, sostenibilidad ambiental y excelencia operativa.

Metodología

La metodología se fundamentó en la filosofía corporativa de Anglo American de ejecutar el trabajo correcto, en el momento adecuado, de la manera apropiada y con el equipo idóneo para lo cual se diseñó y ejecutó estratégicamente un Plan de Preparación Operacional (ORP) a medida, cuya implementación se inició tres años antes de la puesta en marcha (comisionamiento) de la planta.

El plan contempló la identificación y selección de profesionales peruanos altamente calificados y con experiencia en operaciones nacionales e internacionales de molibdeno, quienes formaron a un equipo de jóvenes locales en los estándares rigurosos de seguridad y en la comprensión detallada de los procedimientos operativos. Se estableció un programa de comisionamiento integral que abarcó todas las etapas del proceso, asegurando una coordinación efectiva con las distintas áreas involucradas.

El diseño de las plantas de cobre y molibdeno de la operación minera Quellaveco se realizó de manera integral a fin de asegurar que, luego de obtenido el concentrado bulk de cobre, conserve una cantidad significativa de molibdeno y mantenga una granulometría adecuada para su procesamiento. Esta integración temprana desde el diseño garantizó condiciones óptimas para la recuperación eficiente del molibdeno.

La planta de molibdeno incorporó innovaciones clave como la implementación de dos líneas paralelas de flotación, lo que mejoró su operatividad: se utilizaron celdas cerradas autoaspirantes con aire enrarecido para prevenir la oxidación del reactivo depresor del cobre y preservar la flotabilidad del molibdeno de una manera eficiente. Además, se adoptó el uso de agua recirculada, promoviendo el balance y la sostenibilidad hídrica. Se ha previsto la futura implementación de una arquitectura de cámaras para recolectar un historial de datos y así alimentar el APC (sistema experto), facilitando ajustes operativos y aprendizaje continuo (machine learning). Las actividades dentro de la planta se desarrollan en espacios impecables de orden y limpieza, característica poco común en este tipo de infraestructuras.

Resultados alcanzados

La puesta en marcha de la planta de molibdeno realizada por el equipo de Anglo American Quellaveco ha establecido un hito en la industria minera por el corto tiempo en el que alcanzó la producción estable de concentrado de calidad comercial. Comenzó el 7 de marzo de 2023 con pruebas iniciales de operación usando agua, seguidas por cargas progresivas de mineral que aumentaron gradualmente el tonelaje y la producción diaria. El 31 de marzo de 2023 ingresó la primera alimentación de concentrado bulk de cobre y en apenas cuatro días después se logró la primera producción de concentrado de molibdeno.

En menos de un mes desde el inicio de las pruebas con mineral, la planta logró una operación sostenida, acortando considerablemente los plazos habituales de puesta en marcha de este tipo de instalaciones, que normalmente requieren varios meses para estabilizarse. Esta rapidez marca un récord para Anglo American y para toda la industria minera.

La planta viene alcanzando niveles de recuperación de molibdeno de 95%, cifra superior al promedio de la industria, que se sitúa entre 85% y 90%. Además, el concentrado producido tiene calidad comercial con una pureza del 52%, mientras que la mayoría de operaciones similares alcanzan valores inferiores. Estos resultados ubican a la operación minera Quellaveco, en un muy corto tiempo, entre los principales productores de molibdeno en Perú.

Durante el 2023, la producción de molibdeno fino alcanzó las 3,007 toneladas y para 2024 un volumen de 11,076 toneladas. Este desempeño ha generado un impacto económico directo: la valorización del molibdeno ha permitido reducir el costo de producción del cobre entre 10 y 12%, contribuyendo a la competitividad y rentabilidad de la unidad minera.

Conclusiones y recomendaciones

Esta experiencia demuestra que, con una visión estratégica, planificación anticipada y enfoque en la excelencia operativa, es posible transformar una instalación secundaria en un activo de alto valor. La importancia de integrar el diseño y operación de plantas de molibdeno desde fases tempranas, asegura que se reciba material en condiciones adecuadas para su procesamiento evitando impactos negativos.

La puesta en marcha de la planta de molibdeno de Anglo American Quellaveco representa un caso exitoso de excelencia operativa: modelo de referencia para futuras operaciones similares. Entre los principales aprendizajes destaca la necesidad de gestionar el potencial humano así como los recursos tecnológicos y operativos idóneos para garantizar que este tipo de plantas no solo entren en operación de forma eficiente, sino que lo hagan con estándares de clase mundial desde el primer día.

- Reseña profesional:

- Juan Cahuana Cuba: www.linkedin.com/in/juan-jose-cahuana-cuba-60662828/

- Carlos Zambrano Rodriguez: https://www.linkedin.com/in/carlos-zambrano-95b13161

- Enrique Araoz Silva: https://www.linkedin.com/in/enrique-ar%C3%A1oz-63520950/