# Título: Mejoramiento de Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables en la Comunidad de Nueva Fuerabamba

## Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del Autor y Coautores:

- Valery Niño de Guzmán: Gerente de Gestión Social – Minera Las Bambas

Cel. 958317592 - Email: Valery.NinoDeGuzman@MMG.com

Av. El Derby 055. Torre 3. Piso 9. - Surco, Lima, Perú

- Saúl Vigil Barreda: Superintendente de Gestión Social - Desarrollo Socioeconómico y Cumplimiento Minera Las Bambas.

Cel. 949144350 – Email: Saul.Vigil@MMG.com

Av. El Derby 055. Torre 3. Piso 9. - Surco, Lima, Perú

- Alejandrino Loaiza Sullcahuaman: Gerente General - Asociación de Desarrollo Las Bambas.

Cel. 973 641 854 – Email: Alejandrino.Loaiza@asociacionlasbambas.org

Palabras clave: Inclusión social, Innovación social, Poblaciones vulnerables, Cuidado integral de salud, Desarrollo sostenible.

## 1. Contexto del Proyecto

La comunidad de Nueva Fuerabamba, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, experimentó un cambio social significativo tras su reasentamiento, impulsado por la expansión de Minera Las Bambas. Este proceso generó desafíos en la adaptación cultural y socioeconómica, particularmente en grupos vulnerables como adultos mayores, madres solteras, viudas, huérfanos y personas con discapacidad.

En respuesta, Minera Las Bambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas impulsaron el proyecto “Mejoramiento de la Atención Integral a la Población Vulnerable”, ejecutado por G&C Salud y Desarrollo desde agosto de 2023, beneficiando a 118 personas entre adultos mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y niños en orfandad.

## 2. Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de adultos mayores, madres solteras, viudas, huérfanos y personas con discapacidad de Nueva Fuerabamba, asegurando su acceso a servicios de atención de salud, protección, espacios de recreación y emprendimiento productivo en igualdad de oportunidades.
La intervención se alinea con los ODS 3 ("Salud y Bienestar") y ODS 10 ("Reducción de las Desigualdades").

## 3. Metodología Empleada

La metodología se basó en un enfoque de relacionamiento multiactor y corresponsabilidad, coordinando esfuerzos entre la empresa, el estado y la comunidad, con énfasis en los derechos humanos, la equidad de género y la interculturalidad. Se respetaron los conocimientos locales, fomentando la participación activa de los beneficiarios en el diseño y ejecución de actividades. El diálogo y la interacción entre la empresa y la comunidad fueron cruciales para orientar las acciones hacia la dignidad, autonomía y desarrollo pleno de los beneficiarios..

La intervención se estructuró en tres componentes:

### Componente 1: Atención Integral a Adultos Mayores

- Fortalecimiento de la casa comunitaria “Tayta Mamita Kunaq Wasin” como espacio de integración social, cuidado, protección y revalorización del adulto mayor.

- Implementación de programas ocupacionales: actividades físicas, culturales, biohuertos familiares y producción de medicamentos naturales.

- Acompañamiento emocional, monitoreo de salud y visitas domiciliarias personalizadas.

### Componente 2: Atención a Madres Solteras y Viudas

- Soporte emocional individual y familiar a través de charlas y visitas domiciliarias.

- Talleres de manualidades y terapias ocupacionales.

- Fortalecimiento de capacidades productivas para emprendimientos en artesanía, tejido, costura y repostería.

### Componente 3: Atención a Personas con Discapacidad

- Atención integral de salud y terapias preventivas especializadas.

- Talleres de prevención y soporte emocional individual y familiar.

Para la evaluación, se elaboró una línea de base adaptada culturalmente y se aplicó un monitoreo de resultados mediante KPIs establecidos en el marco lógico del proyecto.

## 4. Resultados Alcanzados

Los principales logros del proyecto a diciembre del 2024 incluyeron:

- Adultos mayores: reducción del alto riesgo de 48% a 19% y mejora de la valoración cognitiva normal de 54% a 61%.

- Madres solteras y viudas: incremento de la estabilidad emocional, pasando de 14% a 86% según el test de BarOn ICE.

- Personas con discapacidad: mejora en la inclusión social y emocional, de 0% a 29% en la evaluación final.

- Cobertura de atención: el 88% de la población vulnerable recibió un paquete de cuidado integral de salud ajustado a su nivel de riesgo.

- Satisfacción de beneficiarios: el 88% manifestó estar satisfecho con las actividades del proyecto.

Estos resultados demuestran un avance significativo en el bienestar y la autonomía de los grupos vulnerables de Nueva Fuerabamba.

## 5. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto constituye una de las pocas experiencias sostenidas de atención integral a grupos vulnerables en el ámbito rural, en un contexto minero de alta complejidad social. Demuestra que, mediante un enfoque integral y culturalmente pertinente, es posible generar cambios sostenibles en el bienestar comunitario y fortalecer las relaciones entre empresa, comunidad y Estado. Se recomienda replicar esta estrategia en otras comunidades del área de influencia de proyectos mineros, destacando que una adecuada gestión social no solo mitiga riesgos, sino también promueve beneficios compartidos y relaciones de confianza duraderas.

## 6. Reseñas Profesionales:

Valery Niño de Guzmán: Gerente de Gestión Social – Minera Las Bambas
Gerente de Gestión Social en Minera Las Bambas (MMG), lidera un modelo innovador de gestión social orientado al fortalecimiento del relacionamiento con grupos de interés y al impulso del desarrollo comunal sostenible. Su enfoque se basa en procesos de diálogo transformador, cumplimiento de acuerdos, participación ciudadana, trabajo en equipo y transparencia, con el propósito de contribuir al bienestar y la inclusión de las comunidades en contextos de operación minera.

Saul Vigil: Superintendente de Gestión Social – Desarrollo Socioeconómico y Cumplimiento, Minera Las Bambas. Con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo, de los cuales más de una década ha estado dedicada al sector minero, lidera procesos estratégicos para el cumplimiento de compromisos sociales, el fortalecimiento de vínculos comunitarios y la promoción de iniciativas sostenibles en coordinación con actores locales y regionales.

Alejandrino Loaiza: Gerente General – Asociación de Desarrollo Las Bambas
Responsable de implementar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población reasentada de Fuerabamba. Su trabajo se enfoca en garantizar intervenciones culturalmente pertinentes y sostenibles, en articulación con la empresa Minera Las Bambas, el Estado y las comunidades.

Anexos

Tabla 1 Resultados Evaluación de Proyecto 2023 - 2024

| Grupo Beneficiario | Indicador |  |  | 2023 |  | 2024 |  | Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adultos mayores | Riesgo de vulnerabilidad | % de adultos mayores con alto riesgo de vulnerabilidad | 48% |  | 19% |  | Disminución de 29 puntos porcentuales en la proporción de adultos mayores en condición de alto riesgo |  |
|  | Valoración Funcional | %de adultos mayores independientes | 94% |  | 98% |  | Aumento de 4 puntos porcentuales en adultos mayores independientes en sus actividades diarias. |  |
|  | Valoración Cognitiva | % de adultos mayores con mejora en su estado cognitivo | 54% |  | 61% |  | Incremento de 7 puntos porcentuales en adultos mayores con mejor estado cognitivo |  |
|  |  | % de adultos mayores con deterioro cognitivo leve y moderado | 46% |  | 36% |  | Reducción de 10 puntos porcentuales en deterioro cognitivo leve o moderado |  |
|  | Valoración Emocional | % de adultos mayores sin depresión | 49% |  | 58% |  | Incremento de 9 puntos porcentuales en adultos mayores sin signos de depresión. |  |
|  |  | % de adultos mayores con depresión | 41% |  | 25& |  | Reducción de 16 puntos porcentuales en casos de adultos mayores con síntomas depresivos. |  |
|  | Valoración Sociofamiliar | % de adultos mayores con buena relación y soporte familiar | 44% |  | 74% |  | Incremento de 30 puntos en adultos mayores con redes familiares y soporte adecuado. |  |
|  | Valoración Nutricional | % de adultos mayores bien nutridos | 76% |  | 89% |  | Aumento de 13 puntos porcentuales en adultos mayores con estado nutricional adecuado. |  |
|  |  | % de adultos mayores con desnutrición moderada | 24% |  | 11% |  | Reducción de 13 puntos en la proporción con desnutrición moderada. |  |
| Madres Solteras y Viudas | Valoración Socioemocional | % de madres que han mejorado su estabilidad emocional | 14% |  | 86% |  | Aumento de 72 puntos porcentuales en madres con estabilidad emocional media o alta. |  |
|  | Capacidades productivas | % de madres que han mejorado sus conocimientos sobre capacidades productivas | - |  | 78% |  | 78% de las madres fortalecieron sus conocimientos en costura, tejido o repostería. |  |
| Personas con Discapacidad | Valoración emocional | % de personas con discapacidad con mejor inclusión social y emocional | 14% |  | 86% |  | Aumento de 72 puntos porcentuales en inclusión emocional y social. |  |
|  | Sensibilización de cuidadores | % de cuidadores sensibilizados e informados sobre la condición de la persona con discapacidad | 83% |  | 100% |  | Mejora de 17 puntos en cuidadores sensibilizados e informados sobre la condición de sus familiares. |  |
| Todos | Cobertura de atención | % de los cuidadores se sienten más sensibilizados e informados sobre la condición y dificultades de la PHD a su cargo | - |  | 88% |  | 88% de la población vulnerable accedió a atención integral ajustada a su nivel de riesgo. |  |
|  | Satisfacción de beneficiarios | % de población vulnerable satisfecha con el proyecto | - |  | 88% |  | 88% de las personas atendidas manifestaron estar satisfechas o muy satisfechas con las intervenciones. |  |

Fuente: Evaluación Pre – Post intervención

* Fuentes e Instrumentos de Evaluación del Proyecto

Personas Adultas Mayores: Valoración Geriátrica Integral, Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral de la Persona Adulta Mayor – NTS N° 207-MINSA/DGIESP-2023

- Índice de Katz – Evaluación de independencia funcional en actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

- Test de Pfeiffer – Evaluación del estado cognitivo

- Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage – Tamizaje de síntomas depresivos

- Valoración sociofamiliar de Gijón – Evaluación del soporte familiar y entorno social

- Mini Nutritional Assessment (MNA) – Evaluación del estado nutricional

Para Madres Solteras y Viudas

- Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE – Evaluación de estabilidad emocional, manejo del estrés, habilidades interpersonales e intrapersonales

- Fichas de visitas domiciliarias – Evaluación cualitativa de condiciones del entorno, autocuidado y participación en talleres

- Registro de participación en actividades productivas – Seguimiento de aprendizaje en talleres de costura, repostería, artesanía, etc.

Para Personas con Discapacidad

- Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE – Evaluación emocional y de adaptación

- Fichas de visitas domiciliarias y entrevistas familiares – Observación de condiciones de inclusión, cuidado y funcionalidad

- Ficha de sensibilización a cuidadores – Registro de orientación y nivel de comprensión sobre la condición de la persona con discapacidad

Para Todos los Grupos (Evaluación Transversal del Proyecto)

- Encuesta de Satisfacción de Beneficiarios – Escala de 5 niveles aplicada en diciembre 2024 para medir percepción de calidad, utilidad y trato del servicio

- Registro de coberturas y atención diferenciada – Control de acceso a intervenciones según nivel de riesgo y perfil individual