INFORMACIÓN

Título: Trazabilidad de compromisos sociales: Herramientas operativas para una gestión social estratégica

Tema: Gestión de impactos y riesgos sociales

Categoría: ESG (Environmental, Social, Governance)

Datos del autor y coautores:

Gisella Perea Chau. CIA Minera Antamina. Supervisora Senior de Sistemas de Gestión Social. Av. El Derby 050, piso 8, Surco. dperea@antamina.com. 998 800 973.

Reseña: Ingeniera en Industrias Alimentarias, con maestría en Gestión de la Inversión Social y más de doce años de experiencia como gestora socioambiental en zonas rurales y urbanas. Ha trabajado en los sectores minero, petrolero y de infraestructura vial, liderando procesos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), relaciones comunitarias, resolución de conflictos y proyectos de reasentamiento. Especializada en la implementación de Sistemas de Gestión Social en minería, con énfasis en la gestión de compromisos, coyuntura social, reclamos y promoción del empleo local.

Jimena Felipe Amado. Social Capital Group. Asistente de proyectos. Tacna 445, Miraflores. jimena.felipe@s-c-g.net. 936 105 082.

Reseña: Politóloga con mención en Políticas Públicas por la PUCP, becaria PRONABEC, con tesis destacada por excelencia académica. Egresada y becaria del Colegio de Alto Rendimiento Lima, y diplomada en el Programa del Bachillerato Internacional (IB). Premiada en concursos de Modelo de Naciones Unidas en la PUCP, USIL y UNMSM. Ha participado en el diseño e implementación de estrategias de gestión social para proyectos mineros, con enfoque en reasentamiento involuntario. Lidera iniciativas de innovación en áreas de soporte estratégico y ha ejecutado voluntariados en zonas rurales, con énfasis en la articulación con comunidades y aliados estratégicos.

Palabras claves: Compromisos sociales, trazabilidad, herramientas operativas, negociaciones, gestión social estratégica

RESUMEN TÉCNICO

Contexto: En el marco de una gestión social estratégica y sostenible, Antamina identificó la necesidad de fortalecer la estandarización, trazabilidad y el control operativo de sus compromisos sociales. Para ello, encargó a Social Capital Group la identificación y sistematización de los compromisos asumidos entre 1998 y 2024 de cada una de sus Unidades de Gestión Territorial (UGT). Acuerdos, compromisos y subcompromisos derivados de instrumentos de gestión ambiental (IGA) y generados por relacionamiento social. Como parte de este proceso, se desarrolló una matriz de  seguimiento que permite organizar, monitorear y documentar el estado de cada compromiso, incorporando también el seguimiento técnico y financiero de su ejecución. Esta herramienta facilita la identificación de compromisos cumplidos, en ejecución, paralizados con opción de canje y aquellos con riesgo de inclumplimiento, lo que mejora la capacidad de respuesta y planificación.

Luego de un trabajo de alineamiento conjunto se acordó actualizar el Procedimiento de Negociaciones y Gestión de Compromisos. Este, establece la definición de compromisos sociales para Antamina y los lineamientos para su planificación, suscripción, seguimiento y cierre formal, además de proporcionar indicadores para su monitoreo. Su implementación garantiza la continuidad operativa, estabilidad social y el desarrollo socioeconómico del área de influencia. De este modo, Antamina ha innovado en la implementacion de un sistema centralizado que brinda trazabilidad de compromisos sociales de las UGT Mina, San Marcos, Huallanca, Valle de Fortaleza y Huarmey bajo el objetivo de eficiencia, transparencia y cumplimiento de estándares internacionales.

Objetivo: Fortalecer la estandarización, trazabilidad y el monitoreo centralizado de los compromisos sociales asumidos por Antamina, a través de la sistematización de información histórica y la implementación de un procedimiento estandarizado que permita mejorar la gestión territorial del relacionamiento con los grupos de interés.

Procedimiento o metodología

- Identificación, sistematización y análisis de compromisos sociales

- Construccion de la matriz de compromisos, elaborado conjuntamente con los gestores sociales de cada UGT a partir de visitas de campo.

- Actualización del Procedimiento de negociaciones y Gestión de Compromisos

- Trabajada colaborativamente con el personal de las diferentes áreas de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Sistemas de Gestión

- Implementación del Procedimiento de Negociaciones y Gestión de Compromisos

- Bajo siete componentes: Presentación de resultados, Reuniones de coordinación, Capacitación, Sistematización y actualización de matriz de compromisos bilaterales y repositorio virtual, Herramientas de monitoreo (dashboard), Acompañamiento y asistencia a equipos de campo.

Resultados alcanzados

- Sistematización centralizada estructurada de compromisos sociales bilaterales y obligatorios suscritos entre 1998 y 2024. Incluye 159 acuerdos de negociación, 698 compromisos y 1,186 subcompromisos, derivados tanto de instrumentos de gestión ambiental como de procesos de relacionamiento social.

- Seguimiento de compromisos en ejecucion para evaluar su continuidad, la articulacion con nuevas iniciativas y escalamiento como línea de intervencion prioritaria. Ejemplo: Caso de entrega de alimentos a niños de etapa escolar de comunidades de influencia de la UGT Mina (2016–2017) para prevenir anemia y desnutrición aguda. El avance documentado permitió impulsar nuevas acciones, como la articulación con el Programa Enseña Perú. Dado el impacto positivo de esta gestión en la comunidad, fue incorporado como compromiso permanente en el Plan de Gestión Social de la MEIA 2024.

- Fortalecimiento de la gobernanza interna por la definicion clara de responsabilidades, flujos y criterios de priorización.

- Creación de una base de datos operativa para el diseño del dashboard y futuros softwares relacionados con el seguimiento de compromisos.

- Mejora del relacionamiento con los stakeholders por la revisión conjunta de la matriz.

- Registro de compromisos cumplidos con evidencia documentada formaliza el cierre y hace seguimiento al disfrute efectivo de los entregables.

Conclusión: La gestión social de compromisos en Antamina ha pasado de un enfoque operativo fragmentado por UGT hacia un modelo institucionalizado, estandarizado y con trazabilidad y respaldo documental. Con la consolidacion de información histórica y la implementación de mecanismos formales de seguimiento, se fortalece la capacidad institucional de la empresa para gestionar compromisos sociales de manera articulada con las zonas de influencia de cada una de sus UGT.

Actualmente, se trabaja en la implementación efectiva del Procedimiento de Negociaciones y Gestión de Compromisos para que la matriz sea completada directamente por los gestores de cada unidad territorial. Para ello, se está promoviendo la estandarización de la redacción en la formulación de entregables y la coordinación oportuna de cualquier renegociación necesaria. Además, se busca que la matriz permita evaluar si los entregables alcanzan efectivamente a los beneficiarios previstos, con el objetivo de estimar su impacto real en el territorio.